## 様式第１号
別記様式
[5 empty] | 工 事 月 報 |  |  |  |  | （ |  |  | 月）
提出
工 事 名
工事場所
受注者
現場代理人 | [8 empty] | 監理技術者 主任技術者
契約工期 |  |  | 着工 | [5 empty] | 現場施工期間 |  |  | 着手
|  |  | 完成 | [8 empty] | 完了 |  |  |  | （予定）
[9 empty] | 現場閉所２日対象期間 | [5 empty] | 週
当月 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 各週の達成状況 |  |  |  |  | 備 考
曜日 | 日 |  | 月 | 火 | 水 |  | 木 | 金 | 土 | 閉所 |  | 達成 |  | 対象期間
１週 | [9 empty] | 0 | 日
２週 | [9 empty] | 0 | 日
３週 | [9 empty] | 0 | 日
４週 | [9 empty] | 0 | 日
５週 | [9 empty] | 0 | 日
６週 | [9 empty] | 0 | 日
※閉所日は、日付右側に「○」を記入。虚偽の記載があった場合、指名停止措置等の対象となるため注意すること。
現 場 状 況 写 真
特 記 事 項

## （記載例1）
別記様式
[6 empty] | 工 事 月 報 | [5 empty] | （ | 6 |  | 月）
[17 empty] | 2025-07-07 |  |  | 提出
工 事 名 |  |  | 道路改良工事
工事場所 |  |  | 坂井市坂井町下新庄 地係
受注者 |  |  | 坂井建設株式会社 代表取締役 △△ △△
現場代理人 |  |  | □□ □□ | [6 empty] | 監理技術者 主任技術者 |  |  |  | ▽▽ ▽▽
契約工期 |  |  | 着工 | 2025-06-03 | [5 empty] | 現場施工期間 |  |  |  | 着手 |  | 2025-06-13
|  |  | 完成 | 2025-07-31 | [9 empty] | 完了 |  | 2025-07-29 |  |  | （予定）
[10 empty] | 現場閉所２日対象期間 | [5 empty] | 3 |  | 週
当月 | 令和 |  | 7 | 年 | 6 |  | 月 |  |  |  |  | 各週の達成状況 | [5 empty] | 備 考
曜日 | 日 |  | 月 | 火 |  | 水 |  | 木 | 金 | 土 |  | 閉所 |  | 達成 |  | 対象期間
１週 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 0 | 日 |  |  |  |  | 6/2契約
２週 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | ○ | 1 | 日 |  |  |  |  | 6/13現場着手
３週 | 15 | ○ | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 | 21 |  | 1 | 日 |  |  | ○ |  | 6/25に代替
４週 | 22 | ○ | 23 | 24 |  | 25 | ○ | 26 | 27 | 28 | ○ | 3 | 日 | ● |  | ○
５週 | 29 | ○ | 30 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | ○ | 2 | 日 | ● |  | ○
６週 | [11 empty] | 0 | 日
※閉所日は、日付右側に「○」を記入。虚偽の記載があった場合、指名停止措置等の対象となるため注意すること。
現 場 状 況 写 真
特 記 事 項 |  |  | ・6/15(日) 現場代理人が区長宅に工事挨拶に出向いた。（現場作業なし） ・6/21(土)に作業を行ったため、6/25(水)に現場閉所し、代替日とした。
工事進捗写真１
工事進捗写真２

## （記載例2）
別記様式
[6 empty] | 工 事 月 報 | [5 empty] | （ | 7 |  | 月）
[17 empty] | 2025-08-03 |  | 提出
工 事 名 |  |  | 道路改良工事
工事場所 |  |  | 坂井市坂井町下新庄 地係
受注者 |  |  | 坂井建設株式会社 代表取締役 △△ △△
現場代理人 |  |  | □□ □□ | [6 empty] | 監理技術者 主任技術者 |  |  |  | ▽▽ ▽▽
契約工期 |  |  | 着工 | 2025-06-03 | [5 empty] | 現場施工期間 |  |  |  | 着手 |  | 2025-06-13
|  |  | 完成 | 2025-07-31 | [9 empty] | 完了 |  | 2025-07-29
[10 empty] | 現場閉所２日対象期間 | [5 empty] | 3 |  | 週
当月 | 令和 |  | 7 | 年 | 7 |  | 月 |  |  |  |  | 各週の達成状況 | [5 empty] | 備 考
曜日 | 日 |  | 月 | 火 |  | 水 |  | 木 | 金 | 土 |  | 閉所 |  | 達成 |  | 対象期間
１週 | 29 | ○ | 30 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | ○ | 2 | 日 | ● |  | ○
２週 | 6 | ○ | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | ○ | 2 | 日 | ● |  | ○
３週 | 13 | ○ | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 | ○ | 2 | 日 | ● |  | ○
４週 | 20 | ○ | 21 | 22 |  | 23 |  | 24 | 25 | 26 | ○ | 2 | 日 | ● |  | ○
５週 | 27 | ○ | 28 | 29 |  | 30 |  | 31 | 1 | 2 |  | 1 | 日 |  |  |  |  | 7/29現場完了
６週 | [11 empty] | 0 | 日
※閉所日は、日付右側に「○」を記入。虚偽の記載があった場合、指名停止措置等の対象となるため注意すること。
現 場 状 況 写 真
特 記 事 項 |  |  | ・7/20(日)に大雨警報が発令されたため、巡回パトロールを実施。（現場作業なし）
工事進捗写真３
工事進捗写真４